Aufwand-
schätzung
TODO: Witty Subtitle here

---
Aufwandabschätzung
- „Wann ist das fertig?“
  - Häufigste Frage in der Softwareentwicklung
  - Was bedeutet „fertig“? → Definition of Done
- Passende Antwort auf Frage ist „dunkle Magie“
- Viele Herangehensweisen (meist sehr aufwendig)
  - COCOMO
  - Functional Sizing (Function Points)
  - Delphi-Methode
    - Man fragt das „Orakel von Delphi“
https://www.agilealliance.org/glossary/definition-of-done

---
Delphi-Methode
- Mehrere Personen geben Schätzungen ab
  - Möglichst gleicher Informationsstand
  - Unabhängig voneinander
- Mittelwertbildung soll Schätzfehler ausgleichen
- Stark abweichende Schätzungen
  - Deuten auf ungenaue Anforderungen hin
  - Basieren evtl. auf Emotionen (Angst, Mut, etc.)
  - Zeigen u.U. Leistungsunterschied der Schätzer
- Gute Umsetzung: Planning Poker

---
Planning Poker
Einzelne
Anforderung
8
20
8
13
Maß für den Aufwand

---
Planning Poker Kartenset
- Aufwände von ½ bis 100
  - Beliebige Einheit
- Stückelung in Anlehnung an die Fibonacci-Reihe
  - Verhindert pseudo-genaue große Schätzungen („41,2“)
- 3 Spezialkarten
  - 0 → bereits umgesetzt
  - ? → Zu viele Unklarheiten
  - → Ich brauche eine Pause

---
Planning Poker spielen
- Festlegen der Schätzeinheit
  - Z. B. Personentage, Personenstunden, Idealstunden
- Aktuell zu schätzende Anforderung diskutieren
- Zeit lassen mit Wahl der Aufwandkarte
- Über (große) Abweichungen sprechen
  - Erneut verdeckt schätzen
- Begründung für Schätzung dokumentieren
  - Höchster und niedrigster Schätzer geben Gründe
- Unsicherheit der Schätzung dokumentieren
https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/planning-poker

---
Ergebnis von Planning Poker
- Mehrere Aufwandschätzungen pro Anforderung
- Alle Angaben in Tabelle notieren
- Zahlreiche Schätzungsaussagen ableitbar
  - Min/Max: „mindestens 8, maximal 20“
  - Mittelwert: 12,25
  - Mittelwert mit Standardabweichung: 12,25 mit 4,92

---
Aufwandschätzung:
Weiterführende Literatur
2003
1997
2001
1987
Tom DeMarco Fanboy
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_DeMarco